## Generalized
Type | Tache | Durée (mins) | Status
Conception | Identification projet | 10 |  | Términé
Conception | Preparation environement | 20 |  | En cours
Conception | Choix des 4 entités | 10 |  | A faire
Base | Conception base | 10
Base | Creation database | 5
Base | Creation script tables | 5
Métier | Creation classe connection | 5
Métier | Creation classe Employe | 5
Métier | Creation fonction FindAll | 5
Métier | Creation fonction FindByID | 5
Métier | Creation fonction Seach | 10
Métier | Creation fonction Update | 5
Métier | Creation fonction Delete | 5
Métier | Creation fonction Insert | 5
Métier | Creation classe Poste | 5
Métier | Creation fonction FindAll | 5
Métier | Creation fonction FindByID | 5
Métier | Creation fonction Seach | 5
Métier | Creation fonction Update | 5
Métier | Creation fonction Delete | 5
Métier | Creation fonction Insert | 5
Métier | Creation classe Departement | 5
Métier | Creation fonction FindAll | 5
Métier | Creation fonction FindByID | 5
Métier | Creation fonction Seach | 5
Métier | Creation fonction Update | 5
Métier | Creation fonction Delete | 5
Métier | Creation fonction Insert | 5
Métier | Creation classe Projet | 5
Métier | Creation fonction FindAll | 5
Métier | Creation fonction FindByID | 5
Métier | Creation fonction Seach | 5
Métier | Creation fonction Update | 5
Métier | Creation fonction Delete | 5
Métier | Creation fonction Insert | 5
Front | Menu | 20
Front | Creation page login | 15
Front | Creation page ajout classe 1 | 15
Front | Creation page display classe 1 | 15
Front | Creation page ajout classe 2 | 15
Front | Creation page display classe 2 | 10
Front | Creation page ajout classe 3 | 10
Front | Creation page display classe 3 | 10
Front | Creation page ajout classe 4 | 10
Front | Creation page display classe 4 | 10
Métier | Creation servlet ajout classe 1 | 10
Métier | Creation servlet display classe 1 | 10
Métier | Creation servlet ajout classe 2 | 5
Métier | Creation servlet display classe 2 | 5
Métier | Creation servlet ajout classe 3 | 5
Métier | Creation servlet display classe 3 | 5
Métier | Creation servlet ajout classe 4 | 5
Métier | Creation servlet display classe 4 | 5
Métier | Creation servlet login | 10
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe 1 | 15
Intégration | Integration JSP servlet display classe 1 | 15
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe 2 | 15
Intégration | Integration JSP servlet display classe 2 | 10
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe 3 | 10
Intégration | Integration JSP servlet display classe 3 | 10
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe 4 | 10
Intégration | Integration JSP servlet display classe 4 | 10
Intégration | Integration JSP servlet login | 10
Intégration | Creation données de test | 5
Intégration | Test | 15
|  | 525 | mins
|  | 8.75 | heures